## POC
주간 계획 |  |  | 일별 계획
| 오재호 | 홍혜빈 |  | 오재호 | 홍혜빈
1-2 | - 개발 환경 세팅 | - 개발 환경 세팅 | 2024-01-09 | - React.js, Node.js, Spring boot 설치 | - React.js, Node.js, Spring boot 설치
|  |  | 2024-01-11 | - git repo 생성 | - git repo 생성
|  |  | 2024-01-14 | - POC 회의 | - POC 회의
1-3 | - InfraStructure 작업 - DB모델링 - Spring security + JWT - 소셜 로그인 | - 개발 환경 세팅 - 로그인 화면 - 홈 화면 - DB모델링 참여 - 회원가입 화면 | 2024-01-15 | - DB 모델링 | - 로그인 화면
2024-01-16
|  |  | 2024-01-17 | - Spring security + JWT 토큰 적용 - 소셜 로그인 적용 | - 홈 화면
2024-01-18
|  |  | 2024-01-19 | - Login Controller, HomeController(임시제목) 생성
2024-01-20
1-4 |  |  | 2024-01-22 |  | - 회원가입 화면
2024-01-23
|  |  | 2024-01-24 |  | - 비밀번호 찾기 화면
2024-01-25
|  |  | 2024-01-26 |  | - 소셜 로그인 / 소셜 회원가입 화면
2024-01-27
9-5 |  |  | 2024-01-29
2024-01-30
2024-01-31
2024-02-01
2024-02-02
2024-02-03

## POC_old
주간 계획 |  |  |  | 일별 계획
| 김정윤 | 장기범 | 홍혜빈 |  | 김정윤 | 장기범 | 홍혜빈
7-5 | - 이메일 입력 (for 회원가입) - 이메일 확인코드 입력 (for 회원가입) - 회원 정보 관리 - LLM모델 설정 관리 - 회원 탈퇴 - 코드관리 - 이메일 발송 인프라 구성 (AWS SES) - 파일업로드 인프라 구성 (AWS S3) | - 네비게이션 구성 | - 소스분석 | 2023-07-27 | - 회원탈퇴 - 회원정보 조회 - 회원 생성시 LLM 기본값 저장 추가 - LLM 모델 목록 조회 - LLM 모델 설정 저장 | - 네비게이션 구성 | - 소스분석
|  |  |  | 2023-07-28 | - 코드관리 - 이메일 발송 인프라 구성 (AWS SES) - 파일업로드 인프라 구성 (AWS S3) - 이메일 입력 (for 회원가입) - 이메일 확인코드 입력 (for 회원가입) | - 네비게이션에 로그아웃 추가 - 리프레시토큰으로 갱신처리 | - 소스분석 (회원가입) - UI 구상
7-6 | - 벡터DB 선정 및 구성 - 파일 컨텐츠 파싱 및 임베딩 | - 파일 등록 - 파일 목록 조회 | - 회원 정보 관리 및 설정 화면 및 레이아웃 구상 - 파일 등록 - 파일 목록 조회 | 2023-07-31 | - 벡터DB 조사 | - 파일 등록 - 네비게이션 메뉴 선택시 화면 이동 - 선택 상태 조정 - 프로필 사진 디스플레이 - 선택 상태 리프레시시 유지 처리 | - 회원 정보 화면 조회
|  |  |  | 2023-08-01 | - 벡터DB 선정 및 구성 | - 파일 목록 조회 - 선택 상태 리프레시시 유지 처리 - 리덕스 & 로컬스토리지 동기화 | - 회원 정보 수정 & 탈퇴
|  |  |  | 2023-08-02 | - PDF 파일 파싱 | - 파일 목록 조회 디자인 작업 - 파일 등록 UI 구성 | - 오전 반차 - 회원정보 수정 프로필 업로드
|  |  |  | 2023-08-03 | - PDF 파일 파싱 | - 연차 | - 이미지 업로드 URL 저장
|  |  |  | 2023-08-04 | - PDF 파일 파싱 - 벡터DB에 저장 | - 파일 목록 조회 디자인 작업 - 파일 등록 UI 구성 | - 화면 보기 좋게 구성
8-2 | - 벡터DB 선정 및 구성 - 파일 컨텐츠 파싱 및 임베딩 - OPEN AI 메시지 연동 | - 파일 등록 - 파일 목록 조회 - 주제 등록 - 주제 목록 조회 - 메시지 관리 | - 회원 정보 조회 (frontend) - 회원 정보 수정 (frontend) - 파일 등록 - 파일 목록 조회 - 주제 등록 - 파일 목록 조회 | 2023-08-07 | - PDF 파일 파싱 - 벡터DB에 저장 | - 왼쪽 네비게이션 UI 수정 - 리액트 파일 등록 라이브러리 조사 | - 회원 정보 조회/수정/탙퇴 UI 구성 - 회원 slice 구성 방법 고민
|  |  |  | 2023-08-08 | - PDF 파일 파싱 - 벡터DB에 저장 | - 회원 프로필 사진 업로드시 회원 테이블에 URL 저장 - 프로필 이미지 사이즈 변경 - 모델 설정의 유효값 검증 정확도 높이는 방안 구현 | - 회원 탈퇴, UI 수정
|  |  |  | 2023-08-09 | - PDF 파일 파싱 - 벡터DB에 저장 | - 네비게이션 작업 - 채팅 목록 화면 UI 고민 | - 국제화 작업 - UI 작업
|  |  |  | 2023-08-10 | - 파일 업로드에 PDF 파일 파싱 및 임베딩, 벡터DB 저장 기능 통합 - 파일 삭제시 벡터DB 삭제 기능 추가 | - 네비게이션 작업 - 채팅 목록 화면 UI 고민 | - 메시지 디스플레이 작업 - UI 수정
2023-08-11
8-3 | - OPEN AI 메시지 연동 | - 주제 등록 - 주제 목록 조회 - 메시지 관리 | - LLM 모델 설정정보 조회 - LLM 모델 설정정보 등록 - 회원 탈퇴 - 주제 등록 - 주제 목록 조회 - 메시지 관리 | 2023-08-14 | - OPEN AI 메시지 연동을 위한 서비스 설계 | - 파일 등록, 파일 목록 조회 (정렬, 페이징 처리 등) | - 이미지 삭제 버튼 조정 - 프로필 UI 수정 - 삭제 모달 메시지 수정 - 탈퇴시 라우터 replace - 프로필 사진에 이름이 디스플레이 되는 현상 확인
|  |  |  | 2023-08-15 | 광복절
|  |  |  | 2023-08-16 | - 비밀번호 변경 (백엔드) 기능 추가 - 비밀번호 분실 (백엔드) 기능 추가 | - 예비군 훈련 | - LLM모델 목록 조회 (콤보 할당) - 설정 > max_tokens 최대값 수정 (4096) - 비밀번호 변경 (프론트엔드) 기능 추가
2023-08-17
2023-08-18
8-4 | - OPEN AI 메시지 연동 | - 이메일 입력 (for 비밀번호 분실) - 이메일 확인코드 입력 (for 비밀번호 분실) - 비밀번호 재설정 (for 비밀번호 분실) - 이메일 확인코드 입력 (for 비밀번호 변경) - 비밀번호 재설정 (for 비밀번호 변경) | - 이메일 입력 (for 비밀번호 분실) - 이메일 확인코드 입력 (for 비밀번호 분실) - 비밀번호 재설정 (for 비밀번호 분실) - 이메일 확인코드 입력 (for 비밀번호 변경) - 비밀번호 재설정 (for 비밀번호 변경) | 2023-08-21 | - PDF 파싱 품질 고도화 | - 확인코드 입력시 대소문자 구분없이 처리 가능하도록 수정 (백엔드) - gdhong1@test.com 로그인시 프로필 사진 확인 - 주제 등록 화면 - 리테일 NMS 점검 - 로그인 시 파일 조회가 안되는 문제 확인 | - 모달 UI 닫기 버튼 제공 및 여백 클릭시 모달 닫히지 않게 처리 - 모달 다시 열었을 때 기존 작업 초기화 - 확인코드 입력시 대문자 변환 (프론트엔드)
|  |  |  | 2023-08-22 | - 벡터DB 시맨틱 검색 결과 참고자료를 더 풍부히 만들 수 있는 방안 고민 | - 소셜로그인 오류 발생시 에러페이지로 리다이렉트 처리 - 주제 등록 화면 | - 비밀번호 변경시 사용자에게 이메일 발송 안내 확인 - 404page, Error Page 작업
|  |  |  | 2023-08-23 | - 비밀번호 분실, 회원 가입시 이메일 링크 클릭하여 처리 가능하도록 기능 개선 | - 예비군 훈련 | - 404page, Error Page 작업 - 단위테스트
|  |  |  | 2023-08-24 | 미팅준비 | - 채팅 화면 구현 | - 회원가입, 로그인, 비밀번호분실 단위테스트 케이스 작성 - 모달창에서 타이핑 시 메인 화면이 리렌더링 되는지 여부 확인
|  |  |  | 2023-08-25 | - 다양한 PDF 파일 업로드 테스트 | - 채팅 화면 > 파일 선택 화면 구성 | - 연차
8-5 |  | - 소셜 회원 가입 (네이버) - 소셜 회원 가입 (카카오) | - 소셜 회원 가입 (네이버) - 소셜 회원 가입 (카카오) | 2023-08-28 | - 개발환경에 배포하기 위한 작업 준비 | - 주제 목록 조회 - 채팅 시작시 파일 체크 프로세스 확인 | - 설정화면 단위테스트 케이스 작성 - 모달창에서 타이핑 시 메인 화면이 리렌더링 되는지 여부 확인
|  |  |  | 2023-08-29 | - 메시지 등록 - 메시지 목록 조회 | - 주제 파일 목록 조회 - 주제 파일 매핑 - 주제 파일 매핑 해제 - 주제 파일 업로드 | - 주제 수정 - 주제 삭제 - 주제 목록 조회
|  |  |  | 2023-08-30 | - 개발환경에 프론트엔드 배포 작업 준비 | - 메시지 목록 조회 - 메시지 등록 | - 주제 목록 조회 - 주제 생성
|  |  |  | 2023-08-31 | - GCP OAuth 클라이언트 생성 - 개발서버 Https 설정 작업 - 개발서버 Apache - 백엔드 Docker 연결 작업 - 개발서버 git 사용 환경 작업 | - 대화 화면 완성도 작업 - @itycoon.kr 이메일 도메인만 가입 가능한 처리 - eslint 경고 확인 | - 주제 수정 버그 수정 - 화면 완성도 작업 - 비밀번호 초기화를 위한 화면에서 로그인 화면으로 돌아가기 링크 추가 - eslint 경고 확인

## POC고도화 (2)
주간 계획 |  |  | 일별 계획
| 장기범 | 홍혜빈 |  | 장기범 | 홍혜빈
9-2 | - 메시지 페이징 기능추가 | - 개발 환경 세팅 | 2023-09-06 | - 메시지 페이징 기능 추가
|  |  | 2023-09-07 | - 무한스크롤 UI 구현 작업 | - Controller 에서 request body 의 입력을 받고, response body 형태로 출력 - Mybatis 매퍼 연결 테스트
|  |  | 2023-09-08 | - 무한스크롤 페이징 처리 작업 - 무한스크롤 대화/파일 세그먼트 컨트롤 문제 처리방안 고민 - 대화 페이지 진입시 스크롤 기본 위치 버그 확인 | - Mybatis 매퍼 연결 작업 - 입력값 검증기 설정 -오류 발생시 전문 처리기
9-3 | - 시스템 메시지 확인 기능 추가 - 시스템 메시지 사용자화 기능 추가 | - 개발 환경 세팅 - 로그인 - 소셜로그인 콜백 (오류 처리) - 이메일 확인코드 검증 (값 FIX) - 본인 소유의 이메일 확인을 위한 메일 발송 (정상 응답 처리) - 비로그인 사용자 비밀번호 변경 - 회원가입 | 2023-09-11 | - 시스템 메시지 확인 기능 추가 | -오류 발생시 전문 처리기 - 인증처리 방법 확인
|  |  | 2023-09-12 | - 시스템 메시지 확인 기능 추가 | - 오류 발생시 전문처리기 작업 - JWT 인증처리 방법 확인
|  |  | 2023-09-13 | - 시스템 메시지 확인 박스 (UI 개선) - 시스템 메시지 사용자화 설계 (UI/모델) | - 오류 발생시 전문처리기 작업 - JWT 인증처리 방법 확인 - 이메일 확인코드 검증 - 본인 소유의 이메일 확인을 위한 고정값 검증코드 생성
|  |  | 2023-09-14 | - 시스템 메시지 사용자화 구현 - NMS 정기 방문 (15시) | - JWT 인증처리 진행
2023-09-15
9-4 | - 시스템 메시지 사용자화 기능 추가 | - 로그아웃 - 토큰갱신 - 회원 정보 조회 - 회원 정보 수정 - 회원 탈퇴 - 회원 사진 업로드 (오류 처리) - 비밀번호 변경을 위한 본인 확인 코드 검증 - 비밀번호 변경을 위한 본인 확인 메일 발송 - 로그인 사용자 비밀번호 변경 - 회원 LLM모델 설정 등록 | 2023-09-18 | - 시스템 메시지 사용자화 입력 화면 위치 조정 - ChatGPT completionAPI 비동기 응답 분석 | - 패키지 구조 리팩토링 - javax 패키지를 jakarta 패키지로 변경 - pom.xml에서 javax 관련 라이브러리 삭제
|  |  | 2023-09-19 | - 화면에서 백엔드의 문자열 토큰 응답을 비동기적으로 받는 방법 리서치 | - 리팩토링 작업 - 비로그인 사용자 비밀번호 변경 - 소셜로그인 콜백 (오류 처리)
|  |  | 2023-09-20 | - 웹소켓을 이용한 백엔드 문자열 토큰 응답 처리 | - 토큰처리 : 토큰의 서명일치여부 확인 - 토큰처리 : 토큰갱신API - commonData.getMemberId() 확인 - 소셜로그인 콜백 : redirect 처리 - 비로그인 사용자 비밀번호 변경
|  |  | 2023-09-21 |  | - 로그아웃 - 회원 정보 조회
|  |  | 2023-09-22 |  | - 토큰 서명 일치 여부 확인 - 비로그인 사용자 비밀번호 변경
9-5 |  |  | 2023-09-25 |  | - 비로그인 사용자 비밀번호 변경 - 회원정보조회
|  |  | 2023-09-26 | - 챗GPT 비동기 응답 처리 중 트랜잭션 처리 방안 확인 | - 회원정보조회 - 회원정보수정 - 회원 탈퇴 - 회원 사진 업로드 (오류 처리)
|  |  | 2023-09-27 | - 비밀번호 변경시 확인코드 붙어넣기 기능 추가 - 프론트엔드 국제화 작업 - 새로운 비밀번호 설정 팝업 닫기 버튼 추가 등 | - 회원 사진 업로드 (오류처리) - 회원 LLM 모델 설정 등록
|  |  | 2023-09-28 | 추석연휴
|  |  | 2023-09-29 | 추석연휴